## Planilha1
INTEGRANTES | BACKLOG DE REQUISITOS - MONIBEER
Beatriz do Carmo | ID | REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | TAM(#) | PRIORIDADE | SPRINT
Emanuelle Fernanda | RF - 01 | Site Institucional | Exibir uma página com informações sobre a empresa MoniBeer e formas de contato. | Essencial | G | 13 | 1 | SP2 | TOTAL: | 389
Fernando Ramirez | RF - 02 | Página de Login | Criar uma página de login que permita ao usuário fornecer sua matrícula e senha para autenticação. | Essencial | M | 8 | 1 | SP2 | SP1 | 126
João Lucas Reis | RF - 03 | Página de Cadastro Colaborador | Criar uma página de cadastro de colaborador no sistema, solicitando informações como nome, cargo, matrícula, e dados de login, para permitir o acesso ao sistema com diferentes permissões de acordo com o cargo. | Essencial | M | 8 | 2 | SP2 | SP2 | 113
João Victor Carlos | RF - 04 | Página de Cadastro Empresa | Criar uma página para o cadastro de empresas, onde serão inseridos dados como nome da empresa, CNPJ, endereço, e outras informações necessárias. | Essencial | M | 8 | 1 | SP2 | SP3 | 137
Náthalli Ribeiro | RF - 05 | Recuperação de Senha | Implementar a funcionalidade para que o usuário possa redefinir sua senha, recebendo instruções por e-mail ou outro meio seguro. | Importante | M | 8 | 2 | SP3 | MÉDIA | 129.6667
| RF - 06 | Validação de Login (Bruto | Verificar se os dados inseridos no formulário de login são válidos antes de permitir o acesso ao sistema, por meio de dados brutos no código. | Essencial | G | 13 | 2 | SP2
| RF - 07 | Validação de Login Avançado | Verificar se os dados inseridos no formulário de login são válidos antes de permitir o acesso ao sistema, por meio da consulta ao banco de dados | Essencial | G | 13 | 1 | SP3
| RF - 08 | Manutenção Cadastral de Colaboradores | Disponibilizar uma área para consultar, editar ou excluir os dados dos colaboradores já cadastrados. | Importante | G | 13 | 2 | SP3
| RF - 09 | Definir Cargos e Permissões | Permitir a atribuição de diferentes níveis de acesso aos colaboradores (ex: administrador, gerente, colaborador). | Importante | M | 8 | 2 | SP3
| RF - 10 | Simulador Financeiro | Criar uma página de simulação financeira para estimar perdas baseadas em desvios de temperatura. | Essencial | G | 13 | 1 | SP1
| RF - 11 | Página de Dashboard (Home) | Criar uma página de Dashboard Home, exibindo uma visão geral com os dados mais importantes sobre a operação das fermentadoras. | Essencial | G | 13 | 1 | SP2
| RF - 12 | Página de Dashboard IPA e Pilsen | Criar uma página de Dashboard para as cervejas do tipo IPA e Pilsen, exibindo os principais dados de temperatura e das fermentadoras em execução. | Essencial | G | 13 | 1 | SP2
| RF - 13 | Exibir Gráficos de Temperatura | Apresentar gráficos que mostram a variação da temperatura média por um periodo de tempo em cada fermentadora. | Essencial | M | 8 | 1 | SP2
| RF - 14 | Visualizar Dados em Tempo Real | Exibir os dados coletados pelos sensores imediatamente após a captura, sem necessidade de recarregar a página. | Essencial | M | 8 | 1 | SP3
| RF - 15 | Exibir Status dos Sensores | Indicar visualmente se cada sensor está conectado e funcionando corretamente, com gráficos (pizza) e indicadores de status. | Importante | M | 8 | 2 | SP3
| RF - 16 | Emitir Notificações de Temperatura | Gerar alertas visuais em tempo real sempre que os valores de temperatura estiverem fora do ideal. | Essencial | M | 8 | 1 | SP3
| RF - 17 | Exibir Pop-ups de Alerta | Exibir pop-ups com mensagens de aviso sempre que houver anomalias na temperatura de alguma fermentadora. | Desejável | M | 8 | 2 | SP3
| RF - 18 | Exibir KPIs | Apresentar indicadores-chave de desempenho (como média de temperatura, tempo fora do ideal, etc.) na dashboard. | Essencial | M | 8 | 1 | SP2
| RF - 19 | Exibir Histórico de Monitoramento | Armazenar e permitir a visualização do histórico de temperatura das fermentadoras com filtros por data e hora. | Importante | M | 8 | 2 | SP3
| RF - 20 | Filtrar Dados no Dashboard | Permitir que o usuário filtre os dados apresentados por período, tipo de cerveja, status do sensor, entre outros. | Desejável | M | 8 | 3 | SP3
| RF - 21 | Alterar Tipo de Cerveja | Permitir a seleção ou alteração do tipo de cerveja em fermentação por meio de um seletor na interface. | Desejável | P | 5 | 3 | SP3
| RF - 22 | Atualizar Fase da Fermentação | Permitir que o supervisor selecione manualmente a fase atual da fermentação (A,B ou C). | Desejável | P | 5 | 3 | SP3
| RF - 23 | Implementar HandTalk | Integrar a API HandTalk para traduzir os conteúdos do sistema em língua de sinais, garantindo acessibilidade. | Desejável | P | 5 | 2 | SP3
| RF - 24 | Exibir Mensagens de Erro ou Sucesso | Apresentar mensagens claras para o usuário em caso de sucesso ou erro nas operações de login, cadastro e outras ações. | Importante | P | 5 | 1 | SP2
| RF - 25 | Desenvolver Código Arduino | Programar o código do Arduino para realizar a leitura de dados de sensores de temperatura (LM35) e enviá-los ao sistema. | Essencial | M | 8 | 1 | SP1
| RF - 26 | Receber Dados do Sensor via Arduino | Captar e processar as informações de temperatura transmitidas pelos sensores conectados ao Arduino. | Essencial | M | 8 | 1 | SP1
| RF - 27 | Implementação da API para Inserção de Dados | Usar da faculdade a API que receba os dados captados pelos sensores e os armazene corretamente no banco de dados. | Essencial | M | 8 | 1 | SP2
| RF - 28 | Implementação da API para Consulta de Dados | Usar da faculdade a API que permita a visualização e análise dos dados já armazenados no banco de dados. | Essencial | M | 8 | 1 | SP3
| RF - 29 | Conectar Arduino e Banco de Dados via API | Garantir a comunicação entre o banco de dados da Máquina Virtual e o Arduino através da API, assegurando a integridade das informações. | Essencial | G | 13 | 1 | SP2
| RF - 30 | Script do Banco de Dados | Desenvolver a modelagem física do banco de dados utilizando o MySQL Server | Essencial | G | 13 | 1 | SP1
| RNF - 01 | Prototipagem das Páginas | Criar modelos visuais (protótipos) das principais telas do sistema para orientar o desenvolvimento e a validação com os usuários. | Essencial | M | 8 | 1 | SP1
| RNF - 02 | Criar Nome da Empresa | Estabelecer um nome oficial para o sistema/projeto como parte da identidade institucional. | Essencial | M | 8 | 1 | SP1
| RNF - 03 | Seguir o Protótipo do Projeto | Seguir a interface do sistema, sendo fielmente igual aos protótipos validados durante o planejamento do projeto. | Essencial | M | 8 | 1 | SP2
| RNF - 04 | Design Moderno | Adotar uma interface limpa, intuitiva e agradável, com estilo contemporâneo. | Importante | M | 8 | 2 | SP1
| RNF - 05 | Otimizar o Desempenho | Otimizar o sistema para carregar as informações da dashboard em até 2 segundos. | Importante | M | 8 | 2 | SP3
| RNF - 06 | Alternância de Tema | Permitir a alternância entre os temas claro e escuro. | Desejável | M | 8 | 3 | SP3
| RNF - 07 | Modelagem do Banco de Dados | Realizar o planejamento e a estruturação das tabelas e relacionamentos do banco de dados no Mysql Workbench. | Essencial | G | 13 | 1 | SP1
| RNF - 08 | Utilizar Linguagem de Programação JavaScript | Utilizar o JavaScript como linguagem principal do sistema. | Essencial | M | 8 | 1 | SP1
| RNF - 09 | Documentação | Elaborar a documentação de todo o projeto. | Essencial | G | 13 | 1 | SP1
| RNF - 10 | Diagrama de Visão do Negócio | Representar os processos e objetivos do projeto do ponto de vista do negócio. | Essencial | G | 13 | 2 | SP1
| RNF - 11 | Diagrama da Visão Técnica da Solução | Representar a arquitetura e os componentes técnicos do sistema. | Essencial | G | 13 | 2 | SP1
| RNF - 12 | Responsividade do Site | Garantir que o sistema se adapte a diferente tamanho de monitores. | Desejável | M | 8 | 3 | SP3