## Planilha1
id | Descrição do Risco | Probabilidade (P) | Impacto (I) | Fator de Risco (P) x (I) | Ação | Como?
1 | Perder um integrante da equipe | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Não concentrar o conhecimento em membros específicos, se todos estiverem a par do projeto por inteiro a saída de um integrante tem menor impacto.
2 | Dificuldade de comunicação entre os integrantes da equipe | 2 | 3 | 6 | Evitar | Promover reuniões frequentes, explicitar desconfortos de maneira respeitosa e tentar conciliar opiniões.
3 | Falta de comprometimento nas entregas do projeto | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Definir prazos claros e usar ferramentas de acompanhamento para garantir o compromisso nas entregas.
4 | Conflitos interpessoais | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Mediação, comunicação aberta e regras claras de convivência.
5 | Dependência de conhecimento de membros específicos | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Distribuir tarefas importantes para mais de um membro e manter documentação clara para transição.
6 | Falta de foco nas atividades programadas do projeto | 2 | 3 | 6 | Evitar | Seguir estritamente o que for decidido no cronograma, não realizar várias atividades ao mesmo tempo e voltar a atenção para o que é pertinente para o desenvolvimento do projeto
7 | Utilizar modelos prontos sem entender a estrutura | 2 | 3 | 6 | Evitar | Estudar e revisar o modelo antes de integrar ao projeto.
8 | Desprovimento de definição de papéis e responsabilidades | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Definir e documentar papéis e responsabilidades desde o início do projeto.
9 | Falta de revisões de conteúdo | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Estabelecer pontos de revisão no cronograma e checklist de qualidade antes das entregas.
10 | Começar a codificar antes de entender completamente os requisitos | 2 | 2 | 4 | Evitar | Fazer levantamento e validação dos requisitos antes de iniciar o desenvolvimento
11 | Dificuldade técnica dos integrantes | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Dividir atividade de acordo com a capacidade de cada integrante, assim como auxiliar o aprendizado de todos ao transmitir o que cada um sabe sobre os processos do projeto
12 | Integração entre ferramentas | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Realizar testes com antecedência, entender claramente como funciona o processo
13 | Definir os requisitos com base apenas na percepção da equipe | 1 | 3 | 3 | Evitar | Validar os requisitos com os stakeholders (clientes, professores, usuários finais)
14 | Falta de backup de dados do projeto | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Criar rotinas de backup e armazenamento seguro, local e na nuvem
15 | Atraso em entregas | 2 | 2 | 4 | Evitar | Ter um cronograma com prazos realistas pensando no cada integrante pode fazer
16 | Mudanças frequentes no requisitos | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Realizar mudanças apenas quando necessário, sem fugir do foco do projeto
17 | Trabalhar sem cronograma definido | 1 | 3 | 3 | Eliminar | Definir cronograma com datas e responsáveis para as atividades
18 | Escopo mal documentado | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Não extrapolar a proposta do projeto, bem como deixar claro o que foi realizado
19 | Falta de internet/energia | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Ter alternativas (baterias carregadas e alternativas movéis de conexão)
20 | Trabalhar sem controle de versão desde o início | 1 | 3 | 3 | Evitar | Iniciar o projeto já usando um sistema de versionamento de código
21 | Versionamento excessivo | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Padronizar uso de ferramentas de versionamento com fluxo definido e revisão de código.
22 | Assumir tarefas em paralelo com semanas de provas | 3 | 3 | 9 | Evitar | Realizar planejamento para que evite a realização de atividades do projeto próximo de datas avaliativas
23 | Limitação de recursos (tempo, pessoas, ferramentas) | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Avaliar viabilidade com base em recursos reais e se planejar para alocar os recursos necessários para as tarefas essenciais
24 | Assumir um escopo que vá além da capacidade da equipe de executá-lo | 2 | 3 | 6 | Evitar | Delimitar o escopo de acordo com o tempo, recursos e habilidades disponíveis
25 | Ter apenas uma máquina para a apresentação para os stakeholders | 1 | 3 | 3 | Evitar | Ter mais que uma máquina e maneiras de evitar problemas técnicos durante demonstração do projeto, testando previamente os aparelhos que serão utilizados
26 | Deixar tarefas críticas para o fim do cronograma | 2 | 3 | 6 | Evitar | Priorizar tarefas que sejam mais essenciais para a entrega do projeto
27 | Depender exclusivamente de ferramentas/serviços online | 1 | 3 | 3 | Evitar | Planejar acesso offline a arquivos críticos e validar conectividade antes de apresentações ou reuniões
28 | Erro ao transferir documentos do projeto | 1 | 2 | 2 | Evitar | Verificar com antecedência as versões finais dos documentos e salvá-los em diferentes formatos, como garantia
29 | Falta de registros de decisões tomadas em reuniões | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Determinar um responsável por documentar as decisões do grupo, para que seja compartilhado e fique claro para todos
30 | Falta de padronização de armazenamento e nomenclatura dos documentos do projeto | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Possuir locais definidos para armazenamento de documentos do projeto e nomeá-los de acordo com padrão decidido pelo grupo para que fique claro para todos